## PROYECTOS
nombre | codigo | estado | valor_total | total_ejecutado | ejecutado_vigencia | presupuesto_2026 | saldo | v2024 | v2025 | porc_ejec_vigencia | porc_ejec_general | porc_ejec_obra | fecha_inicio | fecha_fin | dias_info | dias_num | lmi_2026 | lmi_ejec | lmi_saldo
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | CCF008-05-00008 | En ejecución | 83361352846 | 59159995633 | 20856073071 | 45057430284 | 24201357213 | 11679494928 | 26624427634 | 46.2878 | 70.9681 | 87 | 2024-06-30 | 2027-06-30 | Faltan 267 días | 267 | 45057430284 | 59159995633 | 24201357213
2024-002 AMPLIACIÓN PARQUEADERO Y CANALES TAKURIKA | CCF008-05-00016 | Finalizado | 7294948891 | 5420456926 | 676418269 | 2550910234 | 1874491965 | 1515120296 | 3228918361 | 26.5167 | 74.3042 | 100 | 2024-12-12 | 2026-05-31 | Finalizado hace 128 días | -128 | 2550910234 | 5420456926 | 1874491965
2025-001 INCREMENTO FONDO CRÉDITO SOCIAL | CCF008-04-00009 | Finalizado | 26000000000 | 26000000000 | 4034534474 | 4034534474 | 0 | 0 | 21965465526 | 100 | 100 | 100 | 2025-02-01 | 2026-02-28 | Finalizado hace 220 días | -220 | 4034534474 | 26000000000 | 0
2024-007 MEJORAMIENTO KIOSKO Y PISCINA NIÑOS TAKURIKA | CCF008-05-00020 | Finalizado | 4162619912 | 4086905263 | 534951038 | 610665687 | 75714649 | 0 | 3551954225 | 87.6013 | 98.1811 | 100 | 2025-02-01 | 2026-06-30 | Finalizado hace 98 días | -98 | 610665687 | 4086905263 | 75714649
2025-003 FINANCIACIÓN VIS PORTALES DEL RÍO ETAPA 2 | 08-02-00002 | En ejecución | 5000000000 | 5000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000000 | #DIV/0! | 100 | 50 | 2025-08-30 | 2027-04-30 | Faltan 206 días | 206 | 0 | 5000000000 | 0
2025-004 AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO MAGANGUÉ | CCF008-05-00001 | Finalizado | 566637677 | 540939696 | 383009692 | 403362253 | 25697981 | 0 | 157930004 | 94.9543 | 95.4648 | 100 | 2025-10-11 | 2026-07-31 | Finalizado hace 67 días | -67 | 403362253 | 540939696 | 25697981
2025-005 AMPLIACIÓN SISTEMA DISTRIBUCIÓN AGUA TAKURIKA | CCF008-05-00002 | Finalizado | 549577430 | 499715743 | 350538350 | 392915201 | 49861687 | 0 | 149177393 | 89.2148 | 90.9273 | 100 | 2025-12-03 | 2026-07-31 | Finalizado hace 67 días | -67 | 392915201 | 499715743 | 49861687
2026-002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | CCF008-05-00021 | En ejecución | 7022284573 | 170762453 | 170762453 | 3584868483.3 | 6851522120 | 0 | 0 | 4.7634 | 2.4317 | 0 | 2026-11-27 | 2029-01-06 | Faltan 823 días | 823 | 3584868483.3 | 170762453 | 6851522120
2025-007 MEJORAMIENTO ZONAS DESCARGUE Y PÉRGOLAS TAKURIKA | CCF008-05-00004 | En ejecución | 313920380 | 286779096 | 207451432 | 313426145 | 27141284 | 0 | 494235 | 66.1883 | 91.3541 | 94 | 2026-04-04 | 2026-11-30 | Faltan 55 días | 55 | 313426145 | 286779096 | 27141284
TORRE DE SERVICIOS COMFENALCO | N/A | En formulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
ALOJAMIENTOS TAKURIKA | N/A | En formulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
LOTE SEDE RECREATIVA | N/A | En formulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | CCF008-05-00023 | En ejecución | 7233565156 | 322069896 | 322069896 | 3477679682 | 6911495260 | 0 | 0 | 9.2611 | 4.4524 | 0 | 2026-12-26 | 2028-11-18 | Faltan 774 días | 774 | 3477679682 | 322069896 | 6911495260
TRABAJO HÍBRIDO | N/A | En formulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
ADECUACIÓN JARDÍN BOTÁNICO | N/A | En formulación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0
2026-003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | CCF008-05-00022 | En formulación | 2181267542 | 0 | 0 | 1105633771.0694 | 2181267542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027-01-06 | 2027-08-24 | Faltan 322 días | 322 | 2181267542 | 0 | 2181267542
2026-001 INCREMENTO FONDO CRÉDITO SOCIAL | CCF008-04-00010 | En ejecución | 28000000000 | 22201161299 | 22201161299 | 25058924514 | 5798838701 | 0 | 0 | 88.5958 | 79.2899 | 62.6 | 2026-02-01 | 2027-02-28 | Faltan 145 días | 145 | 25058924514 | 22201161299 | 5798838701
2024-003 MEJORAMIENTO SEDE RECREACIONAL MAGANGUÉ | CCF008-02-00017 | Finalizado | 426800378 | 426800378 | 0 | 0 | 0 | 206404170 | 220396208 | #DIV/0! | 100 | 100 | 0 | 0 | Finalizado hace 46301 días | -46301 | 0 | 426800378 | 0
2025-002 COMPRA ACCIONES ASOPAGOS | CCF008-07-00004 | Finalizado | 778000000 | 778000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778000000 | #DIV/0! | 100 | 100 | 2025-05-02 | 2025-11-30 | Finalizado hace 310 días | -310 | 0 | 778000000 | 0
2024-001 INCREMENTO FONDO CRÉDITO SOCIAL | CCF008-04-00008 | Finalizado | 26000000000 | 26000000000 | 0 | 0 | 0 | 21170185437 | 4829814563 | #DIV/0! | 100 | 100 | 2024-03-01 | 2025-02-28 | Finalizado hace 585 días | -585 | 0 | 26000000000 | 0
22-02 FINANCIACIÓN VIS PORTALES DEL RÍO MAGANGUÉ | N/A | Finalizado | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 100 | 100 | 2022-05-30 | 2025-08-30 | Finalizado hace 402 días | -402 | 0 | 3000000000 | 0
Formulas:
dias_num = +[fecha_fin]-TODAY()

## ALCANCES
proyecto_nombre | alcance_nombre | avance | fecha_inicio | fecha_fin
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Acceso, senderos y garita principal | 0.99 | 2024-06-30 | 2025-05-03
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Carril de desaceleración | 0.99 | 2024-09-06 | 2025-05-22
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Movimiento de tierra Tribilín | 1 | 2025-03-22 | 2025-07-20
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Muro de contención | 0.99 | 2025-05-20 | 2025-12-14
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Servicios públicos | 1 | 2024-07-01 | 2024-12-26
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Cuartos técnicos | 0.72 | 2025-10-15 | 2026-11-22
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Bloques 1, 2 y 9 | 0.69 | 2025-10-15 | 2026-11-22
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Paisajismo | 0.44 | 2026-07-25 | 2026-12-30
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Dotación | 0 | 2026-02-01 | 2026-12-30
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | Ajuste y trámites administrativos | 0 | 2027-01-02 | 2027-06-30
TORRE DE SERVICIOS COMFENALCO | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
ALOJAMIENTOS TAKURIKA | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
LOTE SEDE RECREATIVA | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
CASA SANTA BÁRBARA MOMPOX | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
TRABAJO HÍBRIDO | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
ADECUACIÓN JARDÍN BOTÁNICO | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
SISTEMA CONTRAINCENDIOS TAKURIKA | 0 | 0 | 1900-01-00 | 1900-01-00
2026-001 INCREMENTO FONDO CRÉDITO SOCIAL | Incrementar el número de afiliados beneficiados del servicio de Crédito Social, ayudándoles así a mejorar su calidad de vida, mediante la disponibilidad de líneas de crédito con bajas tasas de interés y facilidades de pago - | 0.626 | 2026-03-01 | 2027-02-28
2026-001 INCREMENTO FONDO CRÉDITO SOCIAL | Ajuste y trámites administrativos - | 0 | 2027-02-28 | 2027-04-30
2026 - 002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | Construir muro en mampostería estructural conforme al Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10). |  | 2026-11-27 | 2028-08-22
2026 - 002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | Instalar el sistema de iluminación perimetral LED de alta eficiencia. |  | 2027-12-30 | 2028-01-13
2026 - 002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | Implementar el sistema de videovigilancia CCTV (11 cámaras + NVR). |  | 2028-06-14 | 2028-06-29
2026 - 002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | Instalar el cerco eléctrico de seguridad en todo el perímetro |  | 2028-04-26 | 2028-08-22
2026 - 002 CERRAMIENTO PERIMETRAL SEDE RECREACIONAL TAKURIKA | Ajuste y trámites administrativos |  | 2028-10-10 | 2029-01-06
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Instalar la red principal de tuberías PEAD PN16 FM Clase 200 enterrada (~1.130 Ml). |  | 2027-01-06 | 2027-02-04
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Suministrar e instalar 12 hidrantes monitor ø4", 4 gabinetes Clase III y siamesa. |  | 2027-02-04 | 2027-03-05
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Instalar el sistema de rociadores NFPA 13 en el salón de eventos (19 sprinklers). |  | 2027-12-07 | 2027-01-23
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Instalar equipo de bombeo Diesel Q=500 gpm / HT=140 PSI + bomba Jockey. |  | 2026-12-07 | 2027-05-08
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Realizar pruebas hidrostáticas y obtener certificación NFPA del sistema. |  | 2027-04-14 | 2027-05-08
2026 - 003 RED CONTRA INCENDIO TAKURIKA | Ajuste y trámites administrativos |  | 2027-05-28 | 2027-08-24
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | Reforzar estructuralmente los muros, la cimentación y estructura metálica del inmueble |  | 2026-12-26 | 2027-12-15
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | Realizar adecuaciones arquitectónicas de pisos, muros, cielos y carpintería. |  | 2027-02-09 | 2027-12-15
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | Implementar instalaciones hidrosanitarias y red contra incendio NFPA. |  | 2027-05-08 | 2027-12-15
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | Adecuar las instalaciones eléctricas, comunicaciones y sistema HVAC-VRF. |  | 2027-12-15 | 2028-07-24
2026 - 004 ADECUACIÓN CASA MOMPOX | Ajuste y trámites administrativos |  | 2028-08-22 | 2028-11-18
2025-007 MEJORAMIENTO DE ZONAS DE DESCARGUE Y PÉRGOLAS TAKURIKA | Adecuación zona de descargue | 1 | 2026-04-04 | 2026-06-26
2025-007 MEJORAMIENTO DE ZONAS DE DESCARGUE Y PÉRGOLAS TAKURIKA | Construcción de 2 pérgolas | 0.96 | 2026-04-04 | 2026-08-01
2025-007 MEJORAMIENTO DE ZONAS DE DESCARGUE Y PÉRGOLAS TAKURIKA | Ajuste y trámites administrativos | 0.8 | 2026-08-01 | 2026-11-30
2025 - 003 FINANCIACIÓN OFERENTE PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PORTALES DEL RÍO ETAPA 2 - MAGANGUÉ | Financiar con recursos del FOVIS al oferente Constructora ARCUES SAS para el desarrollo del proyecto de vivienda de interés social: Portales del Río Etapa 2 – Magangué, que les permita a los afiliados de la Caja de Compensación Familiar de Fenalco Andi - COMFENALCO CARTAGENA y a la comunidad en general, adquirir una vivienda VIS construida bajo los estándares normativos de ley | 0.5 | 2025-03-28 | 2027-12-30
2025 - 003 FINANCIACIÓN OFERENTE PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PORTALES DEL RÍO ETAPA 2 - MAGANGUÉ | Ajuste y trámites administrativos | 0.5 | 2027-01-30 | 2027-04-30

## MODIFICACIONES
nombre | codigo | modificacion | categoría_modificacion | fuentes_modificacion | nueva_fecha_modificacion | valor_total_modificacion | valor_modificacion_saldo_para_obras | valor_modificacion_ley 115 | valor_modificacion_excedentes 55% | cambio_nombre | primer_año_modificacion | segundo_año_modificacion | tercer_año_modificacion | cuarto_año_modificacion
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | CCF008-05-00008 | Si | Nombre | 0 | [5 empty] | FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR COMFENALCO FASE 1 | 2024
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | CCF008-05-00008 | Si | Fuente de recursos | Saldo para obras, Ley 115, Excedentes 55% |  |  | 4713263249 | 15175420416 | 12650549047 |  | 2025
FÉNIX - CIUDAD ESCOLAR | CCF008-05-00008 | Si | Fuente de recursos | Saldo para obras, Ley 115, Excedentes 55% |  |  | 47162107683 | 12650549047 | 23548696116 |  | 2026
2024-002 AMPLIACIÓN PARQUEADERO Y CANALES TAKURIKA | CCF008-05-00016 | Si | Tiempo |  | 2026-05-31 | [5 empty] | 2025
2024-007 MEJORAMIENTO KIOSKO Y PISCINA NIÑOS TAKURIKA | CCF008-05-00020 | Si | Valor | Saldo para obras |  |  | 4162619912 |  |  |  | 2025
2024-007 MEJORAMIENTO KIOSKO Y PISCINA NIÑOS TAKURIKA | CCF008-05-00020 | Si | Tiempo |  | 2026-06-30 | [5 empty] | 2025
2025-004 AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO MAGANGUÉ | CCF008-05-00001 | Si | Tiempo |  | 2026-07-31 | [5 empty] | 2026
2025-005 AMPLIACIÓN SISTEMA DISTRIBUCIÓN AGUA TAKURIKA | CCF008-05-00002 | Si | Tiempo |  | 2026-07-31 | [5 empty] | 2026
2025-007 MEJORAMIENTO ZONA DE DESCARGUE Y PÉRGOLAS | CCF008-05-00004 | Si | Tiempo |  | 2026-11-30 | [5 empty] | 2026

## INSTRUCCIONES
PLANTILLA SSF PROYECTOS 2026 — COMFENALCO CARTAGENA
HOJA PROYECTOS — un proyecto por fila. La primera fila debe ser el encabezado exacto.
CAMPO | DESCRIPCIÓN | NOTAS
nombre | Nombre completo del proyecto | OBLIGATORIO
codigo | Código interno
estado | Estado actual | En ejecución ¦ En formulación ¦ Finalizado
valor_total | Valor total en pesos COP | Sin puntos ni símbolos
total_ejecutado | Total ejecutado histórico
ejecutado_vigencia | Ejecutado vigencia 2026
presupuesto_2026 | LMI aprobado 2026
saldo | Saldo por ejecutar
v2024 | Ejecutado 2024
v2025 | Ejecutado 2025
porc_ejec_vigencia | % ejec. vigencia 2026 | 0 a 100
porc_ejec_general | % ejec. financiera general | 0 a 100
porc_ejec_obra | % avance físico de obra | 0 a 100
fecha_inicio | Fecha inicio | YYYY-MM-DD o vacío
fecha_fin | Fecha fin | YYYY-MM-DD o vacío
dias_info | Estado de tiempo en texto | Ej: Faltan 45 días
dias_num | Días: positivo=faltan, negativo=transcurridos
lmi_2026 | LMI aprobado
lmi_ejec | LMI ejecutado
lmi_saldo | LMI saldo
HOJA ALCANCES: proyecto_nombre ¦ alcance_nombre ¦ avance (0 a 1) ¦ fecha_inicio ¦ fecha_fin
HOJA MODIFICACIONES: proyecto ¦ año ¦ categoria ¦ fecha ¦ fuente ¦ detalle ¦ nuevo_nombre ¦ val_ant ¦ val_nuevo ¦ plazo_ant ¦ plazo_nuevo
categoria: Tiempo ¦ Valor ¦ Fuente ¦ Nombre
fuente: Saldo para obras ¦ Ley 115 ¦ Excedentes 55% (separados por coma si son varios)
NOTA: Proyectos en formulación pueden tener valores en 0 — deben incluirse para el conteo total.